## 管理案例：一次“让对方会做”的跨文化任务辅导

案例贡献人：李长玥，中亚区域项目经理（PM）

### 一、情境与冲突

地点是哈萨克斯坦的阿拉木图。作为中亚区域 PM，李长玥正带领团队在当地从零开始搭建子公司。她手上有一项关键任务，把产品前台、后台和官网的内容精准翻译成俄语和哈萨克语。这不仅关系到用户体验，更是合规要求，耽误不得。

这项任务交给了一位本地业务支持同事。对方态度积极，热情满满，但很快就陷入了混乱：

- 他总是围绕某些术语反复提问，却对整个流程和优先级没什么概念。

- 面对长长的任务清单，不知从哪下手，迟迟不敢动工。

- 提交的初稿问题不少：格式乱、术语不统一，各部门不得不花时间返工，项目进度也被拖慢。

李长玥陷入两难：她既要保证上线时限，又不能让这个关键成员掉队。要是她亲自下场把活干了，短期能解燃眉之急，但团队能力原地踏步；要是光靠催促，既解决不了问题，还可能伤了对方积极性，甚至演变成文化冲突。

### 二、决策与路径

面对困境，大多数管理者可能会选择：

- 加强管控，要求更频繁的进度汇报；

- 认为人不行，申请换人；

- 直接告诉他该按 A→B→C 的顺序做。

但李长玥没有走这些路。她先做了一个判断：对方的问题不是态度不端正，而是缺少方法。于是，她把重心从“推动任务”转向“搭建路径”。

她的做法有几个关键点：

- 换掉评判视角：把“他怎么连这都搞不定”变成“他卡在了哪个具体环节”，让问题变成可拆解的流程，而不是情绪化的抱怨。

- 用“前馈清单”引导思考：她没有直接甩给对方一份文档，而是用一连串问题帮对方自己理出思路：

  - 起点：“你知道我们为什么要做这件事吗？”——先对齐背景和意义。

  - 终点：“我们的目标标准是什么？”——明确交付标准。

  - 重点：“这里面最关键的几步是什么？”——帮他抓住大局里的核心。

  - 卡点：“你觉得会遇到哪些困难？”——提前发现风险。

  - 节点：“我们多久同步一次？”——设定反馈频率。

- 前置工具支撑：她提前准备了《核心术语表》《翻译协作流程图》《注意事项清单》，就像给对方发了一套武器库，传递出“我相信你能搞定”的信号。

- 用反述确认代替命令：她常问，“你对这个流程的理解是什么？”“你觉得难点在哪？”让对方复述和表达，而不是单纯接收命令。这样一来，沟通变成了双向共识，而非单向下达。

### 三、结果与复盘：信心的移植

这种搭桥策略立刻见效。那位业务支持同事在理清路径并拿到工具之后，焦虑明显缓解，开始有条不紊地推进工作，还能在节点上主动反馈。

最终，他按时完成了翻译任务，返工率大幅下降，保障了项目的顺利上线。更重要的是，在复盘时他第一次说出：“这次我终于看清了整个任务是怎么运转的，也知道该怎么和别人配合了。以后遇到复杂任务，我也有信心能搞定。”

李长玥自己也收获颇多。她意识到，管理者的价值，不在于自己解决多少问题，而在于能不能设计出一条让别人能独立走下去的路。把卡点预判好，把解决方案提前工具化，远比事后救火有效得多。

### 四、启示与迁移

### 管理者就是路径设计师

这个案例说明了，在跨文化、跨背景的团队里，管理的核心是“设计路径”，而不是“盯进度”。几个可以借鉴的原则：

- 先诊断再行动：用“意愿三角”判断问题出在哪，是态度、能力还是方法。不同归因对应不同策略。

- 结构化沟通能降本增效：这里的“成本”，是成员的认知成本。清单化提问能帮他们少走弯路。

- 赋能要前置：不要等对方开口求助，而是提前准备可能用得上的工具和模板。

- 多提问，少告知：“你懂了吗”这种问题没意义，换成“你打算怎么做”才能真正验证理解，激发主动性。

### 结尾

这次实践，不只是一次任务辅导，更是一场能力与信心的培养。李长玥通过结构化的方法，让同事在挑战中成长，也让团队更有韧性。这，就是管理的真正价值。